ชื่อโครงการ		โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนองนโยบาย สพฐ. 	นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สนองกลยุทธ์ สพม.33 	กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลักษณะของโครงการ 	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 	1 สิงหาคม –กันยายน 2563

…………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลประสิทธิภาพการทางาน การจูงใจอาจดำเนินการได้ในทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การจูงใจเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพื่อรักษาคนดีคนเก่งที่มีอยู่ในระบบราชการได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ การสร้างขวัญกำลังใจ การให้ความสำคัญข้าราชการที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มาเป็นเวลาช้านาน ย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อไปได้อีก ส่วนราชการควรให้ความสนใจและความสำคัญกับข้าราชการทุกระดับ ทุกกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกกลุ่มทุกระดับไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ เพื่อให้มีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งให้ข้าราชการทุกกลุ่มทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดหลักการอันมีคุณค่ายิ่งให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพื่อทาประโยชน์แก่สังคมตลอดไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ เพิ่มเติมทักษะที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

2.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33        จำนวน 50 คน

3.2 ผู้บริหาร/รองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดสถานศึกษา จำนวน 200 คน                รวมทั้งสิ้น 250 คน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขออนุมัติโครงการ | มิ.ย.2563 |  |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | ส.ค.2563 |  |
| 3 | เตรียมข้อมูล ประสานงานและจัดทำเอกสาร | ส.ค.2563 |  |
| 4 | ประชุมพัฒนาความรู้เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | ก.ย.2563 |  |
| 5 | สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ | ต.ค.2563 |  |

5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                   รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท

| กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ ที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน |  | ค่าใช้สอย |  | ค่าวัสดุ |  |
| 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 2 มื้อ x 250 คน) |  | 25,000 |  | - |  | 25,000 |  |
| 2. ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 1 มื้อ x 250 คน) |  | 62,500 |  | - |  | 62,500 |  |
| 3. ค่าวิทยากร เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จานวน 1 คน (1,500 บาท x 1 คน) |  | 1,500 |  | 1,500 |  | - |  |
| 4. ค่าสถานที่ (ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม) |  | 13,000 |  | - |  | 13,000 |  |
| 5. ค่าจัดทำหนังสือ (100 คน x 300 บาท) | 30,000 |  | - |  | - |  | 30,000 |  |
| 6. ค่ากรอบรูปเกียรติบัตร (100 คน x 200 บาท) | 20,000 |  | - |  | - |  | 20,000 |  |
| 7. ค่าจัดทำวีดีทัศน์ | 10,000 |  | - |  | - |  | 10,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 162,000 |  | 1,500 |  | 100,500 |  | 60,000 |  |

ถัวจ่ายทุกรายการ

6. สถานที่ดำเนินงาน

กำหนดจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ปัญหาด้านความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม

2. ด้านงบประมาณ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

1. ประชุมชี้แจง กำหนดการ นัดหมาย เตรียมความพร้อม

2. เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด

8. การประเมินผลโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| -ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ -หน่วยงานมีกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง -ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | -ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ -ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ก้าวหน้า | -ประเมินตามสภาพจริง -ประเมินตามแบบประเมิน -รายงานการพัฒนาตนเอง -สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน -สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม -ติดตามผลการพัฒนาเป็นระยะๆ | -แบบประเมินโครงการ -แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม

10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1 เชิงปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน

2 เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวคิด และหลักที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันมีคุณค่ายิ่ง ได้พัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ

(นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุเนตร ขวัญดา)

รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสาเริง บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33